时间	任务安排		其他任务
2020.12-2021.1	初步任务	梳理清楚“北方农村人群心血管病一级预防筛查策略的评价”一文的方法，整理好R code 和相关结果	Ph.D. 面试：1 (2020.12.21) / 其他任务：无
	目标结果	R markdown 文档一份
2020.1-2021.2	初步任务	Markov Model 整理收尾； / Microsimulation Model 开始	Ph.D. 面试：4 / 其他任务：Cambridge Project
	目标结果	完成R markdown 文档 （Markov Model）
2020.2-2021.3	初步任务	Markov Model improvement： / 以国外相关数据和国内数据为基础	Ph.D. 面试：4 / 其他任务： Cambridge Project
	目标结果	完成 R markdown 文档 （ Microsimulation model）
2021.3 / onward	初步任务	R shiny for both models	Ph.D. 面试：2 / 其他任务：无

任务说明：
1. 结果以R markdown形式呈现，整个project，包括代码和文档都上传到Github，方便下载和随时查阅 https://github.com/xijin0911/21Peking_HTA.
2. 交流存在一定的困难，以我目前lockdown工作的经验，可以汇报每周日发给唐老师和秋萍邮箱。根据反馈建议进行后一步的修改和推进工作。老师和秋萍的时候进行语音沟通。
个人安排：
回国隔离完成后希望可以先回家一小段时间。

时间	工作内容	问题与备注
2020.12.16	1. File data: Datasets from the Global Burden of Disease Collaborative Network, transformed into CSV file / 2. File function: R functions that could be used for the Markov Model. E.g. RateToProb，ProbFactor. / 3. 1216Report_Markov.Rmd file and the corresponding PDF file	No
2020.12.20	Finishes / 1.文章参数和数据以及函数的梳理 / 2.模型参数的转换 / Unfinished： / 1. 未分层情况下的Markov model	1. ratetoprob 函数： 将一般人群的发病率死亡率转化为概率。在 Cohort State-Transition Models in R: A Tutorial 一文中，该函数的时间设为t =1（'the cohort is simulated in one-year discrete-time cycles'）。而在我们的文章（北京农村人群）则提到模型构建基于10年队列。在来源于全球疾病负担研究的数据中，发病率和死亡率分别5年做一个记录，所以我的报告中用的是t=5来计算出概率。 / 2. cycles: 在Cohort State-Transition Models in R: A Tutorial 一文中， "simulate the cohort for 75 cycles"。他们的cohort 从25-100岁一共 75 cycles. 而我们的文章提到构建10年队列。我整理了秋萍整理的，来自全球疾病负担研究的三个数据表，数据是五年一个数据，总共有7个数据（见Table 3）。因此我对cycles 有些疑问。 / 3.transition probability matrix：我们的文章应该是基于time-independent转换概率的，秋萍整理的表格里面的概率应该是已经固定的参数，不随时间的变化而变化，文章中好像并没有提到具体数值。